## Paramètres
Paramètres à renseigner avant d'exploiter l'onglet de suivi
	Heures travaillées / jour	7

		1
	Loubna
	Noémie
	Mickaël
	LMN

	Statuts des tâches
	A faire
	En cours
	A Tester
	Terminé

## Suivi
Liste des tâches / Evaluation du reste à faire

Itérations	Tâche à réaliser	Responsable de la tâche	Statut	Estimation Originale / du reste à faire (heures)	Jour 1 / reste à faire	Jour 2 / reste à faire	Jour 3 / reste à faire	Jour 4 / reste à faire	Jour 5 / reste à faire	Jour 6 / reste à faire	Jour 7 / reste à faire	Jour 8 / reste à faire	Jour 9 / reste à faire	Jour 10 / reste à faire
	Préparation		Terminé	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
0	Créer la base de données	LMN	Terminé		1 H
	Installer et configurer l’environnement de développement	LMN	Terminé		1 H

1	1001 – Se connecter			14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
	couche BO	Mickaël	Terminé		1/2 H
	couche DAL	Mickaël	Terminé		2 H
	couche BLL création	Mickaël	Terminé		1/2 H
	couche BLL implémentation test saisie formulaire	Loubna	Terminé
	couche IHM (servlets)	Loubna	Terminé
	couche IHM (JSP)	Noémie	Terminé		2 H
	couche IHM (style)	Noémie	Terminé		1 H
	Tests fonctionnels	LMN	Terminé
	1002 – S’inscrire			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL	Loubna	Terminé			2
	couche bll	Loubna	Terminé			4
	couche IHM (servlets)	Noémie	Terminé			2
	couche IHM (JSP)inscription	Mickaël	Terminé			1
	couche IHM (JSP)index	Noémie	Terminé			1
	Tests fonctionnels	LMN	Terminé
	1003 – Page d’accueil			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	couche DAL	Noémie	En cours
	couche BO	Noémie	En cours
	couche bll	Mickaël	En cours
	couche IHM (servlets)	Mickaël	En cours
	couche IHM (JSP)index	Loubna	En cours
				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Charge estimée/reste à faire en heures			17	17	27	17	17	17	17	17	17	17	17
	Total heures (heures travaillées par jour * homme(s))			70	63	56	49	42	35	28	21	14	7	0

## Pilotage
Avancement de l'itération